## 文档说明
能力商店项目设计
负责人名 | 褚智勇 | 系统名称 | IOT物联网平台设计
文档状态 | 初稿
文档说明 | IOT物联网平台设计文档 该文档属于策划案，不是产品规格说明书，仅用于指导开发，并不面向用户阅读
文档修订记录
日期 | 修订人 | 修订内容（后续任何修改都需要记录到此）
2020-04-26 | 褚智勇 | 设计设备注册查询与群组界面
2020-04-28 | 褚智勇 | 产品页面的界面
2020-04-30 | 褚智勇 | 设备详情界面
2020-05-13 | 褚智勇 | 添加规则模块。 修改群组模块，使设备群组模块可以绑定规则
2020-05-15 | 褚智勇 | 添加总览页面和主题模块
2020-05-25 | 褚智勇 | 添加项目模块
2020-05-26 | 褚智勇 | 修改产品模块，支持多个命令
说明：文档内容尽量用Excel来完成（按模板），并同步下单至WorkTime。

## 进度规划 (hidden)
大项目 | 子项目 | 2级子项目 | 所在版本 | 设计人员 | 设计预期用时 | 设计截止时间 | 设计完成情况 | 开发人员 | 开发预期用时 | 开发截止时间 | 开发完成情况 | 美术人员
项目管理 | 项目创建 |  | V1 | 褚智勇 | 0.1
| 项目列表 |  | V1 | 褚智勇 | 0.1
| 项目修改 |  | V1 | 褚智勇 | 0.1
产品管理 | 产品创建 |  | V1 | 褚智勇 | 0.1
| 产品列表 |  | V1 | 褚智勇 | 0.1
| 产品修改 |  | V1 | 褚智勇 | 0.1 | [7 empty] | 千位吊唁
模型管理 | 模型在线配置 |  | V1 | [9 empty] | 19983242695
| 模型离线配置 |  | V1
| 模型上传 |  | V1
| 模型套用 |  | V2
设备管理 | 添加设备 |  | V1
| 设备列表 |  | V1
| 设备修改 |  | V1
| 设备分组 |  | V1
| 设备数据 |  | V1
| 设备日志 |  | V1
设备接入 | 协议接入 |  | V1
| 上线鉴权 |  | V1
| 上行事件 |  | V1
| 下行数据 |  | V1
| 日志上传 |  | V1
| 离线数据 |  | V2
| 数据回流 |  | V2
数据管理 | 实时数据 |  | V2
| 历史数据 |  | V2
| 分库分表 |  | V2
告警管理 | 告警规则管理 |  | V2
| 告警规则监听 |  | V2
| 告警规则解析 |  | V2
| 告警数据管理 |  | V2
| 告警通知 | 系统内通知 | V2
| 告警通知 | 短信通知 | V2
| 告警通知 | email通知 | V2
北向应用服务 | 接口服务 | 接口调用情况 | V2
|  | 设备数据接口 | V2
|  | 业务数据接口 | V2
|  | 其他接口 | V2
| 消息服务 | RabbitMQ | V2
|  | Kafka | V2
统计分析 | 应用情况统计 |  | V2
| 产品情况统计 |  | V2
| 设备情况统计 |  | V2
| 数据情况统计 |  | V2
| 调用情况统计 |  | V2

## 总览
一. | 功能概述
向用户展示各协议的域名，总体设置的项目、产品、设备、规则和主题数量
二. | UE概要图
三. | 包含元素详述
| 1. | 用户资源空间
即用户ID，用于设备接入时，设定访问链接
| 2. | 平台接入
静态页面，告诉用户接入相关的信息
| 3. | 资源概览
显示当前创建的各资源的数量
点击进入相应的模块
四. | v1阶段包含功能
v1阶段，IOT项目围绕着规则引擎来实现。
用户通过在平台上注册设备，接入设备SDK，把设备与我们的后台连接。
通过配置产品模型，设备群组，规则引擎，实现设备与设备间和设备与第三方后台间的联动，用较低成本实现一个物联网系统。

## 项目
一. | 功能概述
项目是一个物联网产品的根结点。项目下可包含多个产品。同时，规则，主题，设备群组，都是项目下的模块。
设备的物联在本平台中，只能在同一个项目中进行联通交互。(不同项目间的设备联动，在北向应用v2版本中实现)
二. | 项目列表
| 1. | 原型图
| 2. | 包含元素和元素详解
|  | a. | 创建项目按钮
点击创建项目，弹出项目创建页面
|  | b. | 项目列表
包含项目名称，显示名，项目Id，创建时间，操作
项目名称可点击，点击进入对应项目的详情页面。
操作有详情和删除，点击产出需有弹框二次确认。
|  | c. | 其他
项目概念介绍，一个包含设备，群组，规则，主题的图标，以让用户直观的理解我们的系统。
三. | 项目详情
| 1. | 原型图
| 2. | 包含元素和元素详解
基本信息：
|  |  | a. | 项目Id
|  |  | b. | 创建时间
|  |  | c. | 显示名
|  |  | d. | 详细信息
|  |  | e. | 编辑
点击编辑按钮，编辑按钮消失，下发出现取消和确认按钮。详细信息和显示名变为可编辑。
点击确认，保存信息，退出编辑状态，取消和确认按钮消失，编辑按钮出现。
四. | 新建项目
| 1. | 原型图
| 2. | 包含元素和元素详解
|  | a. | 项目名称
必填，英文
|  | b. | 显示名
中文标题，用于显示，简要说明，可中文
|  | c. | 描述
项目的描述，可以考虑带滚动条
|  | d. | 交互按钮
x，点击后关闭窗口
确认，取消
没填写时，确认置灰。
填写项目名称后，确认亮起。
点击取消退出窗口。
点击确认则新建项目，而后关闭窗口。

## 产品页面
一. |  | 功能概述
| 1. | 产品 介绍
一个项目下有多个产品，每个产品定义了一个上行数据模型和下发命令数据模型
| 2. | 功能关联
|  | a. | 上行数据校验
设备上传的数据，需要经过产品层数据模型的校验，才可以进入数据库
|  | b. | 命令下发
在命令下发页面，或在应用侧API处，可以对对应设备下发定义好的命令
二. |  | 设计目的
对设备上传数据和下发数据的行为进行定义
对设备的角色进行定义，用于规则引擎的做批量操作。
三. |  | 功能概览
三. | 产品列表页面
| 1. | 原型
| 2. | 功能简介
概述：
在右上方下拉菜单中选定特定项目，展示出该项目下的产品列表
|  | a. | 列表包含信息
|  |  | 产品名称 |  | 提供产品名称，并附带产品跳转的链接
产品Id，设备类型，协议，操作相关
|  | b. | 协议包含
MQTT, CoAp,HTTP
|  | c. | 交互逻辑
点击产品名称和详情，跳转产品详情界面。
点击删除，需要弹出一个确认框
点击创建产品，弹出创建产品界面
三. |  | 创建产品页面
| 1. | 原型
| 2. | 功能简介
|  | a. | 表单包含项
所属项目，产品名称，协议类型，数据格式，所属行业，设备类型
|  | b. | 使用模板
可以上传json配置文件进行创建，同时初始化上行数据模型和下发命令模型
|  | c. | 数据格式
Json，Protobuf
|  | d. | 约束
同一个项目下，产品名不可重复
四. |  | 产品详情界面
| 1. | 原型
| 2. | 基础信息
|  | a. | 包含基础信息
产品名称，产品Id，所属设备数，所属项目，设备类型，协议类型，数据格式，最后修改时间
|  | b. | 交互相关
点击注册数量，跳转到设备列表页面，并设置筛选项为当前产品
| 3 | 模型配置
每个产品有且只有一个上行数据模型和下发命令模型
|  | a. | 模型属性字段展示
展示属性名称，数据类型，不展示约束字段。
|  | b. | 属性字段操作
新增
弹出新增属性界面，见”五“
没有必选项
修改
弹出添加属性的界面，只不过相关属性已经自动填充
删除
注意弹出确认框
|  | c. | 命令操作
添加命令
弹出添加命令对话框，如右图所示
删除命令
弹出确认框，确认后删除
新增字段
弹出新增属性界面，见”五“
|  | c. | 上传你配置
可以上传配置文件进行自动模型配置
|  | d. | 导出配置
点击导出配置，产品的配置信息导出成Json自动下载给用户
五. |  | 新增属性页面
| 1. | 原型
| 2. | 功能概述
|  | a. | 包含内容
属性名称，是否必选，属性类型，约束，描述
|  | b. | 属性类型
暂时只支持String,Integer,Double
不同属性约束条件不同
|  | c. | 约束
String
String类型约束为长度和枚举。
枚举用,分隔
如果枚举元素值超过长度，提交表单时报错
Integer,Double
约束为范围
|  | d. | 交互
确认，撤销，×

## 设备列表页面
一. |  | 功能概述
| 1. | 新增设备
用户可以通过类似账号注册的方式新增设备
用户还可以用过使用Json配置文件批量新增设备
| 2. | 设备查询
以列表形式展示出注册的设备
并提供一些筛选和条件查找功能
二. |  | 功能概述
三. |  | 设计目的
| 1. | 新增设备
用于设备预先注册，设置登录密码。
| 2. | 设备查询
用户可以在页面上较方便的查看已注册的设备
二. |  | 原型视图
三. |  | 功能详述
| 1. | 筛选
|  | a. | 区域截图
|  | b. | 排序方式
排序方式有3种，按名称排序，按标识ID排序，按注册时间排序
名称和Id排序为升序，注册时间排序为降序
默认为按名称排序
当完成新增设备后，切换为按注册时间排序
|  | c. | 设备状态
设备状态筛选有2个复选项，在线和离线
默认情况下2个复选框都勾选
|  | d. | 资源空间筛选
包含所有资源空间和该账号下各资源空间
|  | e. | 产品筛选
包含所有产品和该账号下当前资源空间下的所有产品
|  | f. | 模糊查询
支持设备名称查询和设备Id查询
查询语句为正则表达式
| 2. | 显示列表
|  | a. | 区域截图
|  | b. | 包含内容
|  |  | 1) | 离线和在线状态
|  |  | 2) | 设备名称
|  |  | 3) | 设备标识码
|  |  | 4) | 设备的所属资源空间
|  |  | 5) | 设备的所属产品
|  |  | 6) | 设备的节点类型
|  |  | 7) | 设备的操作
查看
点击查看，跳转设备详情页面
删除
点击删除，则弹出一个提示框，是否删除该设备
弹出框样式由美术统一设计
删除成功后，前端去掉该项，不进行页面刷新
| 3. | 分页功能
|  | a. | 区域截图
|  | b. | 规则描述
|  |  | 1） | 每页显示10条（以美术设计为准）
|  |  | 2) | 在头部显示总条数
|  |  | 3) | 选页按钮
页面按钮显示首页，尾页，上一页，下一页，和选中页为中心的最多10个选页按钮
页数不够10个，有多少个显示多少个
四. |  | 新增设备
| 1. | 原型图
五. |  | 批量新增
| 1. | 原型图
| 2. | 表单详解
|  | a. | 表单包含内容
所属产品、设备标识码、Json配置文件、相同Id的操作模式
|  | b. | 配置文件格式
待定
|  | c. | 模板下载
提供Excel模板和导表工具的下载
|  | d. | 交互相关
初始装填，确认按钮置灰。必要的表单填全后变为可点击态

## 设备详情页面
一. |  | 功能概览
二. |  | 设备详情
| 1. | 原型图
| 2. | 功能概述
该界面展示设备的基本信息，和影子信息。以及重置秘钥的操作。
|  | a. | 基础信息
包括设备名称，在线情况，设备Id，认证类型，注册时间，所属产品和节点类型
目前认证类型只支持秘钥，后续会添加指纹等功能。
|  | b. | 重置秘钥操作
点击重置秘钥，弹出右图所示弹框
用户可以点击自动生成，生成一个随机的秘钥。生成秘钥算法要求重复率较低，长度在20位以内。
点击确认后完成重置秘钥操作
|  | c. | 设备影子
所谓设备影子，即是设备上一次上传的消息。
设备影子显示上次上传数据的时间，和上传数据的属性
三. |  | 命令下发
| 1. | 原型图
| 2. | 功能概述
|  | a. | 命令表单
根据用户选择的命令，展示命令下发模型的各字段的表单。
这里要前端拉去数据并动态生成。
|  | b. | 上传文件功能
用户上传下发命令的Json文件，命令表单根据文件内容自动填充
数据格式为：
"cmd" : "test", "data" ： { "k1" : "v1", "k2" : 100, "k3" : "v1", }
|  | c. | 下发
用户点击下发按钮，向设备下发数据。
| 3. | 命令下发性能需求
|  | a. | 背景
多数物联网设备，如水表电表，是使用电池的。我们要用尽量省电的方式完成命令下发。
|  | b. | 实现方式推荐
所以推荐使用Ajax方式，而不是让设备去监听端口。
下发命令后，把命令放到redis缓存的队列中，设备心跳时拉取缓存。服务端收到执行完成的回执后，让该命令出队。
三. |  | 消息追踪
| 1. | 原型图
| 2. | 功能概述
|  | a. | 设计目的
这个功能用于排查设备的故障，检测一段时间内设备的业务数据。
同时用于开发阶段的调试功能
|  | b. | 概述
本功能和华为版完全一致，包含开启追踪，显示追踪数据
|  | c. | 追踪数据
包含流水号，节点类型，记录时间，业务详情和操作
|  |  | 1) | 业务详情
业务详情显示源数据，如果是二进制数据，也直接丢2进制乱码数据。
业务详情只显示1行，超过在末尾用…展示
业务详情提供一个复制按钮，方便调试使用
点击查看，展示完整的业务详情数据，如右图所示
| 3. | 数据追踪按钮交互
|  | a. | 点击弹出原型
点击数据追踪弹出如下界面
|  | b. | 操作如图所示，不做赘述。

## 群组页面
一. |  | 功能概述
允许用户创建群组，并把注册到账户上的设备添加进群组。
群组可以绑定规则，使群组下的所有设备和规则关联。
二. |  | 设计目的
方便用户对已注册的设备进行分组管理
三. |  | 功能概浏览
四. |  | 设计目的
| 1. | 使设备可以分组查看，便于信息统计与设备管理
| 2. | 便于规则绑定，使设备批量应用规则
五. | 数据结构
| 1. | 群组节点
群组节点是树状结构，根结点是所有群组。用户可以在根结点或其他子节点下创建群组节点
| 2. | 群组与设备
|  | a. | 一个设备可以绑定在多个群组节点上。
|  | b. | 父群组的规则，可以应用到所有子群组上
|  | c. | 1个设备，最多绑定10个群组
六. | 群组操作&群组概览
| 1. | 原型图
| 2. | 群组节点操作概述
|  | a. | 点击左边节点树节点，显示该群组节点的详情信息
|  | b. | 点击左上角的+按钮，弹出添加群组窗口，编辑完成后完成群组添加
|  | c. | 点击删除，弹出删除确认框
|  | d. | 点击刷新，再次请求一下节点树信息
| 3. | 群组概览显示
|  | a. | 群组名称
|  | b. | 群组统计信息
|  |  | 1) | 子群组数
ps:按照当前设计，一个传感器设备及一个产品，一套设备是一个群组，一个项目会卖出多套设备
|  |  | 2) | 设备数
|  |  | 3) | 群组创建日期
|  | c. | 规则
显示绑定的规则链接，删除规则的x号，以及绑定规则按钮
|  | d. | 详细描述
显示设备分组的详细描述。
点击编辑按钮，下方出现取消和确定按钮，点击确定后保存退出编辑状态，点击取消也退出编辑状态。
| 4. | 群组概览交互
|  | a. | 绑定规则
点击绑定规则，弹出如图界面
|  | b. | 删除规则
点击x号，弹出确认框，点击确认后删除
| 5. | 规则绑定页面
|  | a. | 进入
点击绑定规则，展示如右图所示页面
|  | b. | 退出
点击x或撤销退出该弹出页面
点击确定添加所选择的规则，而后退出页面
|  | c. | 展示规则
展示所选项目下所有未被添加进该群组的规则
|  | d. | 选择
点击表头的选择框，本页规则全选，再次点击本页全部变为非选择态
点击数据行的选择框，该条规则进入选择态
|  | e. | 分页
每页显示5条规则
超过5条则显示分页
七. | 添加群组页面
| 1. | 原型图
| 2. | 概述
|  | a. | 包含表单
父级群组，群组名称，群组描述
|  | b. | 其他规则
父级群组帮用户自动填写，根据用户选中的群组节点。
如果没有选中群组节点，则父级群组是"所有群组"这个根结点。
八. | 设备列表
| 1. | 原型图
| 2. | 展示内容
|  | a. | 设备名字
|  | b. | 设备标识码
|  | c. | 所属产品的链接
|  | d. | 操作
查看设备的链接
解绑设备
解绑操作需要弹出框2次确认。
| 3. | 展示规则
展示当前选中分组和其子分组的所有设备，按设备名称升序排列
| 4. | 绑定设备
点击绑定设备，右侧绑定设备面板划出
| 5. | 刷新设备
点击刷新设备，重新请求一次设备列表
ps:这个操作其实只会在用户打开2个相同页面的页签时实际发挥作用
八. | 设备绑定
| 1. | 原型图
| 2. | 入口
|  | a. | 进入
点击绑定设备，绑定设备页面弹出或从右向左滑出（浏览器需要支持蒙版功能，不好做就弹出）
|  | b. | 离开
点击》按钮，绑定设备页面折回
| 3. | 规则概述
|  | a. | 筛选
与设备列表页面中的所有设备类似，只是这里不提供命名空间筛选
|  | b. | 列表
列表展示还没有添加进这个分组的设备。
列表有4列，分别是勾选项，设备名称，设备Id和所属产品。
表头的勾选项点击后，会把本页所有设备都勾选上。
每个列表项的勾选表示要把这个设备添加进该分组
|  | c. | 确认按钮
点击后把所有勾选的设备(即使不在本页)，加入到选定分组。
成功后页签折叠回去。
|  | d. | 撤销按钮
点击后重置所有勾选
|  | e. | 返回按钮
点击后折回页签

## 规则模块
一. | 设计目的
| 1. | 目的概述
规则模块，可以为开发团队提供一个快速简易的方式，实现上报属性的设备联动，站内告警，北向应用通知等功能。
避免研发团队处理高并发的规则联动问题，从而降低开发成本，提升研发速度。
| 2. | 目标用户
弄清目标用户，有助于我们在设计时，避免过度设计和设计不足的问题。
这一点，在这个模块中尤为重要。
|  | a. | 一些想进入物联网行业的中小公司
|  |  | 1) | 画像
缺乏资金，缺技术储备，难以自己开发物联网大数据系统
|  |  | 2） | 诉求
使用我们的规则引擎，避免处理大数据高并发相关的业务，低成本制造产品
|  | b. | 精益创业的团队
|  |  | 1) | 画像
需要用尽可能低的成本，尽可能快的速度，做出产品MVP，验证物联网产品想法。等想法验证后再进入下一轮迭代，正式开发。
|  |  | 2） | 诉求
需要尽量排除技术原因所带来的产品原型失真，导致验证不准确。规则需要提供一些更灵活的功能，如加载脚本。
|  | c. | 大学生做社团项目
|  |  | 1) | 画像
希望了解物联网行业，尝试制作一些小产品。
大概率是嵌入式类社团
|  |  | 2） | 诉求
希望在只接SDK的情况下，完成demo（不开发Java后台）
|  | d. | 不是目标的用户
综上所述，规则引擎不是为大公司定制，故不会涉及过于复杂的业务。
大公司使用物联网平台，更多是节省设备接入的开发成本。建议使用北向应用接入和数据转发功能完成产品。
当然，在敏捷开发模式下，规则引擎可以用在立项初期，快速制作产品原型，快速定位产品目标，同b所述。
二. | 功能概述
用户在项目下创建规则，在设备群组下绑定规则，使指定规则与设备群组下的设备关联。
一个规则引擎包含触发条件和触发动作，针对的粒度是群组下所有特定类型的产品。
当某些设备上报属性满足规则的条件，则触发动作。通知群组下某产品的所有设备执行命令吗，或站内告警，或发送主题消息。
三. | 设备属性上传流程简述
| 1. | 流程简图
| 2. | 遍历设备上的各规则
实际实现上，可以在设备登录时，把在线设备上的规则Id列表，放入redis中，不用每次做2重循环。
修改规则时，记得更新
| 3. | 触发动作
对于命令下发的动作，如果没有收到OK(200)回复信息，则把这次失败记录到设备影子中（Json形式）。只记录最新的一次。
四. | 功能概览
五. | 规则列表
todo
补文档和UE图，预计和华为几乎没有出入，
资源空间“改为项目”
规则名称做成链接，点击跳转规则详情。
六. | 规则添加与编辑
| 1. | 原型图
| 2. | 包含内容
|  | a. | 基础信息
|  |  | 1). |  | 所属项目
|  |  | 2). |  | 规则名称
|  |  | 3). |  | 规则描述
|  | b. | 组内产品列表
|  |  | 1). |  | 列表名
|  |  | 2). |  | 产品概述
|  | c. | 触发条件
|  |  | 1). |  | 产品数量选择
下拉列表，包含"全部“，"某一个”和特定设备，特定设备
选择全部时，必须满足所有条件才会触发
选择某一个时，只要一个条件满足，就回触发规则
|  |  | 2). |  | 触发间隔
默认为-1，表示不设置间隔。
当设置间隔时，触发动作后，需要过指定时间（秒），才会继续触发
|  |  | 3). | 条件列表
|  |  | 4). | 添加条件
|  | d. | 执行动作
|  |  | 1). |  | 动作列表
|  |  | 2). |  | 添加动作
|  | e. | 确认取消按钮
|  |  | 1） | 编辑按钮
点击编辑按钮，进入编辑状态
|  |  | 2) | 确认撤销按钮
在编辑状态下，才显示确认和取消按钮
| 3. | 触发条件
|  | a. | 多条件关系
多条件关系目前只支持2种，一种是and(与)关系，一种是or(或)关系
选择全部条件是and关系，选择某一条件是or关系
|  | b. | 触发间隔
设置触发间隔，-1表示没有间隔，设置x，表示一次动作触发后，x秒才会再次触发
|  | c. | 条件项
|  |  | 1） | 产品选择
产品选择是一个下拉列表，可选择项目下的任何一个产品
|  |  | 2） | 设备范围选择
设备范围选择，有3个选项，某1特定设备，某个设备，全部设备，lua脚本
某个设备
表示某个设备上报属性在条件范围内，该条件为真
全部设备
表示该产品下全部设备上报属性都在范围内，该条件为真（使用设备影子功能）
lua脚本
如果选择lua脚本模式，条件选择如图所示
用户上传一个lua脚本，来判断该条件是否为真
为效率期间，lua脚本采取某个设备模式
默认脚本中，调用函数doAction
当一个设备上报属性，会向lua脚本中传入该设备影子，让脚本去判断。
如果脚本执行错误，则把该错误发送到设备的消息追踪中(前提要开启消息追踪)
[5 empty] | #注意 | lua库要重新编译一下，把系统函数模块注释掉，只让用户使用四则运算循环函数Math库等基础功能。全局变量也要禁掉
|  |  | 3) | 属性选择
属性选择是个下拉列表，可选择产品下的所有属性
|  |  | 4) | 条件选择
条件选择是个下拉列表，有6个选项
>,>=,=,<=,<,范围
如果选择为范围，条件值用,分隔
|  |  | 5) | 条件值
条件值是一个输入框
|  | c. | 添加条件
点击添加条件，则新建一条条件
|  | d. | 触发动作
触发动作有4中类型，下发命令，发送通知
下发命令：
产品选择
产品选择是一个下拉框，展示该项目下的所有产品
命令名称
下拉列表，根据产品选择，展示可发送的命令名称列表
参数配置
点击弹出右图参数配置，根据产品模型中的字段生成表单
发送通知：
通知主题
通知主题是一个下拉列表，在产品中配置（这部分文档还没写）
编辑通知内容
编辑内容根据主题的类型，展示不同页面
主题类型暂时分2种，http类型和短信通知类型
短信通知类型发送纯文本消息，文本支持EL表达式，访问设备影子的变量
http类型通知内容为Json格式

## 主题
一. | 功能概述
主题定义了一类消息，IOT平台的规则引擎，在上报属性满足条件时会触发动作，其中包含向特定主题发送消息。
用户还可以订阅主题，当IOT平台发送相关主题的消息后，订阅者可以以某种方式接受到这个主题消息。
二. | 功能概览
三. | 主题
| 1. | 主界面
|  | a. | 原型图
|  | b. | 包含内容
|  |  | 1) | 创建主题按钮
点击弹出创建主题页面
|  |  | 2) | 主题搜索
模糊搜索选项，用户输入搜索内容，点击放大镜，则返回与输入内容模糊匹配的主题列表
|  |  | 3） | 刷新按钮
|  |  | 4) | 列表项-标识名
主题的名字
点击跳转主题详情界面
|  |  | 5) | Id
这里的ID使用用户Id+主题名字做Id
|  |  | 6) | 显示名
主题的显示名
|  |  | 7） | 操作
发布消息，弹出发布消息窗口
订阅消息，弹出订阅消息窗口
删除，则删除主题
| 2. | 创建主题
|  | a. | 原型图
|  | b. | 表单包含
|  |  | 1) | 主题名称
必填，英文约束，非重
|  |  | 2) | 显示名
中文的显示名，当然也能填英文
|  | c. | 操作结果
点击确认，创建主题
如果主题名称重复，则alert提示
| 3. | 发布消息
|  | a. | 原型图
|  | b. | 表单内容
消息标题
上传消息文件
如果用户上传消息文件，则消息框置灰，并自动填充为文件内容，文件上传框…变为x，点击x则消息框恢复（不清空）
消息框
|  | c. | 操作结果
点击确认，向所有订阅者发布刚才编辑的消息
点击撤销或x，关闭弹出框
| 4. | 添加订阅
|  | a. | 原型图
|  | b. | 包含内容
|  |  | 1) | 主题名称
自动填充
|  |  | 2） | 协议
下拉列表，包含短信，邮件，HTTP，HTTPS
|  |  | 3) | 订阅终端
输入终端URL，并以;分隔
|  |  | 4) | 帮助
参考华为
短信：
请输入有效手机号码：[+][国家码][手机号码]。国内手机号码可省略[+][国家码]，直接输入手机号码。批量添加手机号码时，以换行符隔开，手机号码支持空格、/和-，例如
185xxxx0000
+86185xxxx0000
+86 185 xxxx 0000
邮件：
请添加订阅终端。批量添加终端信息时，以换行符隔开，例如
username@example.com
username2@example.com
HTTP/HTTPS:
请添加订阅终端。批量添加终端信息时，以换行符隔开，例如
http://example.com/notification/action
http://example2.com/notification/action
|  | c. | 操作结果
点击确认，创建订阅，并跳转订阅列表
点击取消或x，退出弹出框
四. | 订阅
| 1. | 订阅列表
|  | a. | 原型图
|  | b. | 请求订阅操作
|  |  | a. | 设计目的
防止别有用心认识，用我们的平台做DDOS，或骚扰其他用户
|  |  | b. | 短信、邮件类型
向终端发送确认订阅的地址链接，用户访问该地址，则确认订阅成功
|  |  | c. | HTTP/HTTPS类型
为降低侵入性，向订阅终端链接/Confirm发送请求，如果收到ok+主题Id，则表示订阅成功
|  | c. | 包含内容
|  |  | 1) | 添加订阅
点击弹出添加订阅界面
|  |  | 2） | 批量请求订阅、删除
左上角的请求订阅和删除，初始置灰。
用户在表格中选择需要批量操作的订阅后，两个按钮亮起。
点击按钮批量订阅请求，立即进行批量请求。
点击删除，弹出确认框后删除。
|  |  | 3） | 筛选
筛选项包括协议筛选，状态筛选和模糊查询。
协议筛选项
协议筛选项是个下拉列表，包含所有协议，短信，邮件，HTTP，HTTPS
状态筛选项
状态筛选失业下拉表，包含所有状态，已确认，未确认。
模糊查询
用户输入订阅终端的信息，点击放大镜，列表展示模糊查询的内容。
|  |  | 4) | 列表
列表包含选择框，订阅UNR，协议类型，订阅终端，主题名称，状态，操作
列表选择框
复选框。复选框为√状态，表示该项数据被选择，左上的按钮可批量操作。点击表头的复选框，该页所有数据都变成可选择状态。点掉表头的复选框，该页所有数据都变为未选择状态。
订阅UNR
订阅的URN，超出长度末尾用…表示
协议
订阅的协议
订阅终端
显示订阅终端的链接
主题名称
显示所属的主题名称，是个超链接，点击进入主题详情页面
状态
有未确认和确认两种状态，未确认红色，确认绿色
操作
请求订阅
点击后向订阅端发送订阅链接，如果订阅链接被访问，则确认成功。
删除
弹出确认框后，确认删除。
| 2. | 添加订阅
|  | a. | 原型图
|  | b. | 功能详解
略，同三.4，除了把自动填充的主题换为可选择的主题下拉框
五. | 主题详情
| a. | 原型图
| b. | 包含内容
详情：
主题名称、主题URN、显示名、创建时间、订阅总数
订阅列表
和四.1的内容类似，只不过这里限定为显示当前主题的订阅，不赘述
| c. | 操作
添加订阅、发布消息
与前面功能类似，不做赘述
编辑显示名：
点击编辑显示名，显示名编程可输入文本框，并在右边显示√和×。点击√保存显示名，退出编辑模式。点击×直接退出编辑模式。