## 文档说明
《银河护卫队》工程规划
负责人名 | 织法 | 系统名称 | 规划
文档状态 | 初稿
文档说明 | 第一版本的开发进度规划
文档修订记录
日期 | 修订人 | 修订内容（后续任何修改都需要记录到此）
2018-10-12 | 织法 | 初稿
说明：文档内容尽量用Excel来完成（按模板），并同步下单至WorkTime。

## 甘特图
大模块 | 战斗 | [11 empty] | 基础功能 | [11 empty] | 养成系统-战机养成 | [11 empty] | 养成系统-装备养成 | [11 empty] | 养成系统-符文系统 | [8 empty] | 奖励引导性系统 | [5 empty] | 玩法系统 | [11 empty] | 社交相关 | [11 empty] | 运营相关-常驻 | [15 empty] | 运营相关-开服 | [7 empty] | 运营相关-周期
子模块 | 基础 |  |  | 关卡 |  |  | 属性与战斗公式 |  |  | 掉落 |  |  | 背包 |  |  | 商店 |  |  | 邮件 |  |  | 成就 |  |  | 战机升级 |  |  | 战机皮肤 |  |  | 战舰突破 |  |  | 核子动力系统 |  |  | 装备基础 |  |  | 装备进阶 |  |  | 装备强化 |  |  | 装备精炼 |  |  | 符文基础 |  |  | 符文升级 |  |  | 符文抽奖 |  |  | 军阶系统 |  |  | 章节奖励 |  |  | 日常副本（保底奖励） |  |  | 通天塔（战力验证） |  |  | 竞技场（战力竞争） |  |  | 世界BOSS（活跃，战力竞跑，公会竞争） |  |  | 聊天 |  |  | 排行榜 |  |  | 好友 |  |  | 公会 |  |  | 充值 |  |  | 点金手 |  |  | 月卡 |  |  | 分享相关 | 每日充值 |  |  | 周累充累消 |  |  | 首冲累充 | 基金 | 7日目标 |  |  | 竞榜活动 |  |  | 4个大活动，每月轮1次 |  |  | 节日活动
大致描述 | 1. 基础的战斗表现，有1个主机，2对僚机。有敌机，有敌方BOSS 2. 基础战斗实现，有主机，激光炮，导弹。 3. 受击死亡的实现。主机受击，先扣护盾，再扣耐久。敌机只有耐久。死亡需要有相关表现。 4. 主机，僚机都可放技能，技能使用怒气机制。 5. 主界面UI的表现 |  |  | 1. 出怪逻辑 2. 怪物行为(固定行为的AI) 3. 背景滚动 4. 关卡过关或失败的逻辑与表现 |  |  | 1. 属性系统的实现 2. 战斗公式的实现与表现（耐久，护盾，怒气，普通攻击，暴击，格挡，释放技能） 3. 关卡出关战斗走配表流程 3. 战斗力的设计与表现 4. 相关UI的表现 |  |  | 1. 怪物死亡掉落（逻辑+表现） 2. 离线挂机的逻辑 3. 玩家回来后，要告诉玩家获得了好多资源，特别爽 |  |  | 1. 实现不限格子的背包，{道具ID，数量} 2. 实现背包的奖励道具和扣除资源 3. 背包的界面设计 4. 背包物品的交互设计，点击弹出相关的跳转 5. 实现礼包功能(重要) |  |  | 1. 商店的UIUE设计 2. 商品的购买条件，每日限购，每日折扣，奖励商店机制（机制参考少年三国志） 3. 其他玩法系统的商店，在程序逻辑上可以通用，甚至配到1张表里 |  |  | 1. 基础的邮件系统（主要用于发奖励，停服公告等） |  |  | 1. 成就系统的实现，为一些运营活动养成系统等功能提供基础支撑 |  |  | 1. 战机消耗大量金币升级，提升战机的属性（入口级养成） |  |  | 1. 战机可更换皮肤 2. 解锁皮肤即奖励百分比数值 3. 不同皮肤的战机，弹幕和主动技能不同 |  |  | 1. 战机到达某等级时，允许突破 2. 突破消耗额外的资源道具 3. 突破提升战机强化的加成 4. 每一突破奖励一个被动技能，一般是加百分比，也可能提升怒气回复，也可能释放技能后获得BUFF，也可能暴击后获得BUFF（没表现） |  |  | 1. 系统类似于《少年三国志》的天命系统，或者是一些页游的坐骑升级系统 消耗某一道具提升祝福值，一定几率直接升级。凌晨0点清空祝福值 2. 升级百分比提升战机养成的基础属性 3. 升级提升主动技能的等级 |  |  | 1. 有6个部位装备，穿装备对所有战机做属性加成 2. 装备没有外显，只加数值，但Icone要有吸引力 3. 装备有品阶，每阶装备可以穿1件（一共10阶，6个部位，也就是说玩家可以穿60件装备） 4. 每个部位的装备做3个品质的图，做10个装备的底框图以显示品质 |  |  | 1. 2~3件低级装备，外加一些资源道具（金币，进阶石）可合成一个高阶装备 2. 搜集齐一套某阶装备有额外属性加成 3. 同阶的装备有一键合成一键穿戴的功能 |  |  | 1. 使用金币或强化石(到底哪种没想好，即使强化石，也可以用金币直接买)进行装备强化，提升装备属性 2. 有单次强化和5连强，强化会暴击（VIP等级影响），强化等级上限为主机等级 3. 所有装备强化到某个值（通常整20级）会有额外属性奖励 |  |  | 1. 有4种精炼石，消耗精炼石提升装备的精炼经验（随机值） 2. 不同精炼等级下，消耗同种精炼石加的经验可能不同 3. 装备精炼提供更高额的装备基础属性和2级属性 |  |  | 1. 有10个符文孔，8个过关开放（钻石提前解锁），2个VIP开放 2. 镶嵌符文提升2级属性和百分比属性 3. 符文系统提供一些配属性的策略性，玩家可以把所有孔都镶嵌贪婪符文，获得更高的金币产出。也可以全镶嵌战斗的符文，去打竞技场通天塔。 4. 有很多种符文，有些极品的符文只能充值获得 |  |  | 1. 类似其他游戏的宝石，多合1机制，同时消耗金币 |  |  | 1. 类似王者荣耀的抽符文 2. 有金币抽，钻石抽，友情点抽 3. 钻石抽有每日免费，每日半价 4. 抽将库有暗箱（保底），次数暗箱，循环暗箱 |  |  | 1. 完成某些成就可获得军阶 2. 军阶大量产出百分比属性，和其他系统属性相乘 3. 规则类似呆呆打僵尸（1.0版）或永恒纪元血盟荣耀（2.0） |  |  | 1. 通关章节就可领取奖励，每章3个领奖点 2. 每个奖励的第一项显示在主界面上 3. 点开后弹出界面，显示每章的奖励，以及章节的文案（参考狂暴之翼） |  |  | 1. 做两个日常本，1、3、5、7，2、4、6、7分别开放 2. 一个产出战舰突破石，一个产出装备精炼石 3. 每个副本分多个难度，一个根据通关关卡数解锁，一个根据装备精炼等级解锁 4. 玩法上，一个通关即获得，一个打的伤害越多获得的越多，SSS级评价即可扫荡(参考血盟荣耀) 5. 数值上主要验证输出能力，其实是保底产出。 6. 消耗某卷轴或钻石可鼓舞，百分比提升输出能力。 |  |  | 1. 1~100层，难度越来越高（参考狂暴之翼）。 2. 产出装备进阶相关的资源。 3. 首通有大量奖励，前期直接奖励1~3阶的装备。 4. 一些层，玩家可占领，占领后每分钟奖励核能精华。 5. 被占领后可被敌方玩家攻打，攻打成功换人驻守，攻打失败驻守方受疲劳BUFF。玩家半小时可攻打一次，也可钻石买次数，越买越贵。 6. 占领后，10分钟内不可被攻打。 7. 主动技能自动释放 8. 有通天塔商店，一些商品需要 9. 每天一次扫荡机会，高V2次 10. 通关50层后，可打困难的通天塔。困难的通天塔占塔全公会享受产出。 |  |  | 1. 规则参考狂暴之翼或少年三国志 2. 玩家开始在10000名，往上爬，有个随机区间的逻辑 3. 挑战其他玩家镜像，胜利后交换位置 4. 每天5次免费挑战机会，2小时回复1次 5. 有竞技场商店 6. 有大量机器人，属性走配置 7. 挑战方主动放技能，防守方自动放技能（不要担心大R体验，数值压制很高） |  |  | 1. 有若干个难度的世界BOSS，从下午1点15到晚上11点15，每小时投放一次。 2. 击杀世界BOSS输出第1,2~3,4~10有不同的奖励。通常是装备和符文。 3. 玩家每天有3次领奖机会，VIP对次数有提升 |  |  | 1. 游戏中的聊天功能 2. 暂时只做世界聊天，公会聊天 3. 公会聊天界面可做答题功能 4. 聊天显示VIP图标（V1~V3一个颜色，V4~V6一个颜色，V7~V9一个颜色，V10以上一个颜色） 5. 聊天框可加好友 6. 红包，口令红包 |  |  | 1. 做多种排行榜 2. 结合运营活动做奖励 |  |  | 1. 基础好友功能 2. 互送离线产出卷，获得好友币 3. 邀请码，XX个好友好友到达多少关给XXX奖励 |  |  | 1. 公会基础（人员，聊天，会长管理） 2. 公会升级 3. 公会签到（金币签，小额钻石签，大额钻石签） 4. 公会商店 5. 篝火夜话等拉分时活跃的玩法 |  |  | 1. 基础的充值功能 |  |  | 1. 点击手做一个转盘，表现好一些（参考血盟荣耀） |  |  | 1. 月卡，白银月卡，黄金月卡，至尊月卡 2. 月卡做升级，不要一下都投放给玩家（封神召唤师） |  |  | 1. 想想做哪些分享相关的功能 | 1. 每日小额充值，第一周6元，第二周30元 2. 累计5日充值可以令大奖 |  |  | 1.最土的累充累消奖励 2.累充累消不要同时开 |  |  |  |  | 1. 参考少三 2. 拉活跃，给目标，拉留存 3. 拉收入 4. 做付费策略，滚服优势 |  |  | 1. 资源大亨（参考狂暴之翼） 2. 嘉年华（参考一些页游，排名奖，某系统战力达到的参与奖，伤留存，慎做） |  |  | 1. 拉活跃活动 2. 消耗玩家资源的活动 3. 促进付费的活动 4. 回血的活动
部门 | 策划 | 美术 | 技术 | 策划 | 美术 | 技术 | 策划 | 美术 | 技术 | 策划 | 美术 | 技术 | 策划 | 美术 | 技术 | 策划 | 美术 | 技术 | 策划 | 美术 | 技术 | 策划 | 美术 | 技术 | 策划 | 美术 | 技术 | 策划 | 美术 | 技术 | 策划 | 美术 | 技术 | 策划 | 美术 | 技术 | 策划 | 美术 | 技术 | 策划 | 美术 | 技术 | 策划 | 美术 | 技术 | 策划 | 美术 | 技术 | 策划 | 美术 | 技术 | 策划 | 美术 | 技术 | 策划 | 美术 | 技术 | 策划 | 美术 | 技术 | 策划 | 美术 | 技术 | 策划 | 美术 | 技术 | 策划 | 美术 | 技术 | 策划 | 美术 | 技术 | 策划 | 美术 | 技术 | 策划 | 美术 | 技术 | 策划 | 美术 | 技术 | 策划 | 美术 | 技术 | 策划 | 美术 | 技术 | 策划 | 美术 | 技术 | 策划 | 美术 | 技术 | 策划 | 美术 | 技术 |  | 策划 | 美术 | 技术 | 策划 | 美术 | 技术 |  |  | 策划 | 美术 | 技术 | 策划 | 美术 | 技术 | 策划 | 美术 | 技术 | 策划 | 美术 | 技术
部门职责 | 1. 规则和界面的策划案（完成） 2.思考规划要做哪些弹幕 3. 技能的设计与配置表的设计 | 1. 主舰 2. 主炮子弹，导弹，激光 3. UI（完成） 4. 死亡表现 5. 主动技能表现 6. BOSS动作的设计 | 1. 战斗资源的加载 2. 技能系统的实现 3. 战斗基础交互（点击发主炮，自动发导弹激光，手动技能释放） 4. 死亡的实现 5. 主界面UI | 1. 关卡规划，思考有几章，每章几关 2. 资源规划，思考做几个小怪，几个BOSS，几个背景，几种弹幕 3. 出怪逻辑的设计与配表设计 4. 关卡的策划案 5. 章节的文案 | 1. 按照策划的规划出资源 2. UI | 1. 出怪逻辑 2. 怪物AI 3. 关卡背景表现 4. 过关逻辑（包含奖励成就相关的关联） 5. 配置表实现 | 1.策划案 | 1. UI，尤其是战斗力变化的表现 2. 普攻，暴击，格挡的字体 | 1. 基本逻辑 | 1. 与美术一起商讨掉落表现的设计 2. 掉落表的设计 3. 数值设计 | 1. 与策划一起商讨掉落表现的设计 2. 音效资源 | 1. 掉落机制的实现 | 1. 背包相关的UIUE设计 | 1. 道具Icone 2. UI | 1. 背包系统的实现 | 1. 商店的策划案 | 1. UI | 1. 商店功能的实现 | 1. 策划案 |  | 1. 邮件系统的实现 | 1. 配置表设计 |  | 1. 技术实现 | 1. 策划案，UIUE 2. 配置表，数值 | 1. UI | 1. 逻辑 | 1. 策划案，UIUE 2. 配置表，数值 | 1. 1个主机2对僚机的皮肤，弹幕和技能效果 | 1. 逻辑实现 2. 资源加载 | 1. 策划案，UIUE 2. 被动技能设计，数值设计 | 1.UI | 1. 逻辑 | 1. 策划案，UIUE 2. 数值设计 | 1.UI | 1. 逻辑 | 1. 策划案，UIUE 2. 数值 3. 想想文案包装 | 1. 装备Icone 2. 装备底框，品质特效 3. UI | 1. 逻辑 | 1. 策划案，UIUE 2. 数值 | 1.UI | 1. 逻辑 | 1. 策划案，UIUE 2. 数值 | 1.UI | 1. 逻辑 | 1. 策划案，UIUE 2. 数值 | 1.UI | 1. 逻辑 | 1. 策划案，UIUE 2. 数值 | 1.UI | 1. 逻辑 | 1. 策划案，UIUE 2. 数值 | 1.UI | 1. 逻辑 | 1. 策划案，UIUE 2. 数值 | 1.UI | 1. 逻辑 2. 更复杂的掉落表 | 1. 策划案，UIUE 2. 数值 | 1.UI | 1. 逻辑 2. 更复杂的掉落表 | 1. 策划案，UIUE 2. 数值 3. 文案包装(2.0) | 1.UI | 1. 逻辑 2. 更复杂的掉落表 | 1. 策划案，UIUE 2. 数值 3. 关卡设计 | 1.UI | 1. 逻辑 2. 新的战斗场景逻辑 | 1. 策划案，UIUE 2. 数值 3. 关卡设计 | 1.UI | 1. 逻辑 2. 新的战斗场景逻辑 | 1. 策划案，UIUE 2. 数值 | 1.UI | 1. 逻辑 2. 新的战斗场景逻辑 | 1. 策划案，UIUE 2. 数值 | 1.UI | 1. 逻辑 2. 服务端有一定难度 | 1. 策划案，UIUE 2. 数值 | 1.UI | 1. 聊天服务器 2. 客户端逻辑 | 1. 策划案，UIUE 2. 数值 | 1.UI | 1. 服务端排行榜功能 2. 客户端逻辑 | 1. 策划案，UIUE 2. 数值 | 1.UI | 1.逻辑 | 1. 策划案，UIUE 2. 数值 | 1.UI | 1.逻辑 | 1. 策划案，UIUE 2. 数值 | 1.UI | 1.逻辑 | 1. 策划案，UIUE 2. 数值 | 1.UI | 1.逻辑 | 1. 策划案，UIUE 2. 数值 | 1.UI | 1.逻辑 |  | 1. 策划案，UIUE 2. 数值 | 1.UI | 1.逻辑 | 1. 策划案，UIUE 2. 数值 | 1.UI | 1.逻辑 |  |  | 1. 活动设计（很难） 2. UIUE | 1.UI | 1.逻辑 | 1. 活动设计（很难） 2. UIUE | 1.UI | 1.逻辑 | 1. 活动设计（很难） 2. UIUE | 1.UI | 1.逻辑 | 1. 活动设计（很难） 2. UIUE 3. 文案包装 | 1.UI | 1.逻辑
参与人员 | 织法 | 小梨 | 金库
估时 | 策划案（完成） 技能设计，配表，弹幕设计(1天)
开始时间
结束时间