## 文档说明
采桑子系统
负责人名 | 褚智勇 | 系统名称 | 权限系统
文档状态 | 初稿
文档说明 | 采桑子权限系统 该文档属于策划案，不是用户手册，仅用于指导开发，并不面向用户阅读
文档修订记录
日期 | 修订人 | 修订内容（后续任何修改都需要记录到此）
2025-03-10 | 褚智勇 | 初步的后端相关的概要设计
2025-03-11 | 褚智勇 | 增加权限组表 增加部门和职位模块 增加UE图 增加功能拆分
2025-03-12 | 褚智勇 | 整理表结构 根据11日与黄总沟通，做如下修改： 1. 表关联关系尽量建关联表 2. 部门上不做权限设计 3. 采用领域模式设计，不要一上来设计到表结构
2025-03-17 | 褚智勇 | 与前端确认详细设计
2025-03-24 | 褚智勇 | 增加部门界面
说明：文档内容尽量用Excel来完成（按模板），并同步下单至WorkTime。

## 界面设计
六、 |  | 详细设计
| 6.1 |  | 用户模块列表
|  | 6.1.1 |  | 用户模块列表
1、比起原先的界面，多增加了些搜索项 2、选择左侧部门，查找左侧部门的用户。 选择项变化事件，直接触发查询 已选择的项，点掉表示不筛选部门 进该页面，默认不筛选部门 3、新增和搜索右浮动。非管理员用户，新增按钮会隐藏。 4、在选择部门状态下，添加用户，弹出窗口默认携带选中的部门。 （该功能做到通用的菜单功能中）
|  | 6.1.2 |  | 用户保存与编辑
[5 empty] | 基础信息编辑和部门职位角色的编辑做2个接口 部门选择是可多选的树状控件 职位选择是可多选下拉列表 角色一个角色组，只能选1个或不选 切换部门和职位，在右上角做 | 部门、职位编辑备选方案
添加一个编辑按钮。输入code定位树的位置，点击添加加入下面的列表
点击primary，则设定为当前部门/职位
| 6.2 |  | 角色模块
|  | 6.2.1 |  | 角色列表
1. 添加角色分组 用户输入角色名，角色code，角色描述。角色code全局唯一 2. 删除角色分组 前端注意给个提示 3. 折叠分组 4. 展示所有绑定的code，用","连接 5. 菜单权限，菜单名，用","连接 显示不下，用…补充 6. 编辑数据权限 弹出一个多选的下拉列别，还有个确定 7. 菜单编辑权限 8. 基础信息编辑 弹出基础信息编辑页面 9. 删除权限 前端弹确认窗口，后端遍历所有用户，删除关联 10. 添加权限分组
|  | 6.2.2 |  | 新增角色
| 6.3 |  | 应用模块
菜单界面与原先基本一致，增加3个关键字段，code，级联code，菜单类型
| 6.4 |  | 菜单模块
| 6.5 |  | 数据域权限模块
| 6.6 |  | 部门设计
1、新增部门时，只输出基础信息 2、创建后可以当前部门职位权限和子部门职位权限 创建时，当前部门职位权限和子部门职位权限，设置为上及部门的子部门职位权限 3、添加子部门时，上级部门选择成该部门，且不可修改 4、添加员工，是把已有员工关联到该部门上。 添加后，前端弹框确认，是否把用户角色重置为当前部门角色。 添加员工的搜索列表，要做职位筛选。 5、部门搜索相关逻辑，参考http://admin.dianshixinxi.com:90/system/dept的交互 6、部门职位关联的重置，也是重置成上级部门的子部门权限（没有上级为空）

## 功能拆分
项目名称及价值 |  | 商品中心重构
阶段 | 工程 | 功能模块 | 功能点 (二级拆分) | 任务拆分 （三级拆分） | 开发阶段 |  |  |  |  | 测试阶段 |  |  |  |  | 总估时 (人日) | 备注
[5 empty] | 负责人 | 开发进度（%） | 开始时间 | 结束时间 | 开发估时（人日) | 负责人 | 测试进度(%) | 开始时间 | 结束时间 | 测试估时 (人日)
研发 | csz-auth | 基础数据模块 | 用户管理 | 通用-用户列表查询 | 李家康 |  |  |  | 0.5
|  |  |  | 通用-用户详情查询 | 李家康 |  |  |  | 0.5
|  |  |  | 个人-用户信息修改 | 李家康 |  |  |  | 0.3
|  |  |  | 个人-用户密码修改 | 李家康 |  |  |  | 0.3
|  |  |  | 个人-切换部门 | 段佳良 |  |  |  | 0.3
|  |  |  | 个人-切换职位 | 段佳良 |  |  |  | 0.3
|  |  |  | 管理-用户创建 | 李家康
|  |  |  | 管理-用户加入部门时重置角色 | 李家康 |  |  |  | 0.5
|  |  |  | 管理-用户角色修改 | 李家康 |  |  |  | 0.5
|  |  |  | 管理-重置用户密码 | 李家康 |  |  |  | 0.3
|  |  |  | 管理-用户离职 | 李家康 |  |  |  | 0.25
|  |  | 角色管理 | 角色组增删改查 | 李家康 |  |  |  | 1
|  |  |  | 角色基础信息增删改查 | 李家康 |  |  |  | 1
|  |  |  | 角色全部信息查询 | 李家康 |  |  |  | 0.5
|  |  |  | 角色-绑定菜单 | 李家康 |  |  |  | 0.5
|  |  |  | 角色-绑定数据权限 | 李家康 |  |  |  | 0.5
|  |  |  | 角色导出导入（包括菜单和数据权限 ） | 李家康 |  |  |  | 2
|  |  | 应用管理 | 应用创建 | 段佳良 |  |  |  | 0.2
|  |  |  | 应用查询 | 段佳良 |  |  |  | 0.2
|  |  |  | 应用信息修改 | 段佳良 |  |  |  | 0.2
|  |  |  | 应用删除 | 段佳良 |  |  |  | 0.2
|  |  | 菜单管理 | 菜单详情查询 | 段佳良 |  |  |  | 0.2
|  |  |  | 菜单列表查询 | 段佳良 |  |  |  | 0.2
|  |  |  | 菜单增加节点 | 段佳良 |  |  |  | 0.2
|  |  |  | 菜单删除节点 | 段佳良 |  |  |  | 0.2
|  |  |  | 菜单数据结构设计 | 段佳良 |  |  |  | 1
|  |  | 数据权限表 | 数据权限表list查询 | 段佳良 |  |  |  | 0.3
|  |  |  | 数据权限数据创建 | 段佳良 |  |  |  | 0.2
|  |  |  | 数据权限数据修改 | 段佳良 |  |  |  | 0.2
|  |  |  | 数据权限数据删除 | 段佳良 |  |  |  | 0.2
|  | 部门-职位系统 | 部门系统 | 添加子部门 | 段佳良 |  |  |  | 0.3
|  |  |  | 删除部门节点 | 段佳良 |  |  |  | 0.2
|  |  |  | 修改部门推荐角色 | 段佳良 |  |  |  | 0.2
|  |  |  | 部门详情查询 | 段佳良 |  |  |  | 0.2
|  |  |  | 部门树查询 | 段佳良 |  |  |  | 0.5
|  |  |  | 添加用户 | 段佳良 |  |  |  | 0.2
|  |  |  | 删除用户 | 段佳良 |  |  |  | 0.2
|  |  |  | 查询部门下的用户 | 段佳良 |  |  |  | 0.3
|  |  |  | 部门导入导出 | 段佳良 |  |  |  | 1.5
|  |  | 职位系统 | 创建职位 | 段佳良 |  |  |  | 0.2
|  |  |  | 删除职位 | 段佳良 |  |  |  | 0.2
|  |  |  | 职位查询 | 段佳良 |  |  |  | 0.2
|  |  |  | 职位关联用户 | 段佳良 |  |  |  | 0.3
|  |  |  | 职位解绑用户 | 段佳良 |  |  |  | 0.3
|  |  |  | 职位导入导出 | 段佳良 |  |  |  | 0.5
|  | 鉴权模块 | 鉴权 | 登录 | 褚智勇 |  |  |  | 1
|  |  |  | 网关的部署与研究 | 褚智勇 |  |  |  | 1
|  |  |  | 通用拦截器 | 褚智勇 |  |  |  | 1
|  |  |  | 给老应用授权 | 褚智勇 |  |  |  | 1
|  |  |  | 普通接口未登录态拦截 | 褚智勇 |  |  |  | 1
|  |  |  | 接口功能权限校验 | 褚智勇 |  |  |  | 2
|  |  | 数据域鉴权 | mybatis拦截器开发 | 褚智勇 |  |  |  | 3
|  | 预留与调整 | 前端相关调整 加字段，加接口等 |  | 段佳良/李家康 |  |  |  | 2
|  |  | 测试回归 |  | 段佳良/李家康 |  |  |  | 2
|  |  | 文档与部署 |  | 褚智勇 |  |  |  | 2
|  |  | 与其他系统的联调与测试 |  | 褚智勇 |  |  |  | 2
前端研发 | 前端开发 | 用户登录 | OA登录接口对接 |  | 王栋栋 |  |  |  | 0.5
|  |  | 子系统（SA）授权 |  | 王栋栋 |  |  |  | 1
|  | 用户管理 | 用户页面表格及筛选项搭建 |  | 王栋栋 |  |  |  | 1
|  |  | 用户新增和编辑 |  | 王栋栋 |  |  |  | 0.5
|  |  | 用户密码修改及离职 |  | 王栋栋 |  |  |  | 0.5
|  |  | 用户删除及离职 |  | 王栋栋 |  |  |  | 0.5
|  |  | 以上功能接口对接 |  | 王栋栋 |  |  |  | 0.5
|  | 角色管理 | 角色列表及筛选展示 |  | 王栋栋 |  |  |  | 1
|  |  | 角色新增和编辑 |  | 王栋栋 |  |  |  | 0.5
|  |  | 角色批量导入和导出 |  | 王栋栋 |  |  |  | 1
|  |  | 角色删除 |  | 王栋栋 |  |  |  | 0.5
|  |  | 以上功能接口对接 |  | 王栋栋 |  |  |  | 0.5
|  | 部门管理 | 部门列表及筛选页面
部门的编辑添加
部门下的用户的操作
修改部门推荐角色
部门导入导出
以上功能接口对接
应用管理
以上功能接口对接
|  | 菜单管理 | 菜单列表及筛选页面搭建 |  | 许晓良 |  |  |  | 1
|  |  | 菜单新增和编辑 |  | 许晓良 |  |  |  | 0.5
|  |  | 菜单的删除 |  | 许晓良 |  |  |  | 0.5
|  |  | 以上功能接口对接 |  | 许晓良 |  |  |  | 0.5
|  | 数据权限管理 | 数据权限列表及筛选页面搭建 |  | 许晓良 |  |  |  | 1
|  |  | 数据权限配置（新增和编辑） |  | 许晓良 |  |  |  | 1
|  |  | 数据权限的删除和通用选择组件 |  | 许晓良 |  |  |  | 0.5
|  |  | 以上功能接口对接 |  | 许晓良 |  |  |  | 0.5
|  | 职位配置 | 表格展示及筛选项页面搭建 |  | 许晓良 |  |  |  | 1
|  |  | 职位新增和编辑 |  | 许晓良 |  |  |  | 0.5
|  |  | 职位删除 |  | 许晓良 |  |  |  | 0.5
|  |  | 职位导入和导出 |  | 许晓良 |  |  |  | 0.5
|  |  | 以上功能接口对接 |  | 许晓良
|  | 其他 | 测试 BUG 修复 |  | 许晓良/王栋栋 |  |  |  | 2
|  |  | 针对OA系统请求拦截器全局配置 |  | 王栋栋 |  |  |  | 0.5

## 权限系统
一、 |  | 设计目的
本系统包含OA的权限系统，主要包含接口访问权限和数据访问权限。 1、权限可配置 2、不同权限的用户，可以看到的菜单和功能按钮不同 3、后端会根据用户的权限，校验前端是否有权限发起请求 4、不同用户，对同一接口可以看到的数据不同 5、希望减少代码的侵入，使业务逻辑不必编写过多和权限相关的代码。当权限规则调整时，不必过多修改代码。 迭代要点： 本次迭代，仅仅是让系统有权限系统，让各系统得到鉴权，数据可以正常流转。 本迭代并不是做一个完整的员工、账户管理系统，仅仅追求可用。
二、 |  | 数据结构设计
| 2.1 |  | 数据实体概览
|  | ❈ | 本章主要展现和本设计稿相关字段
鉴权系统有如图几个实体。 1. 用户 用户存有用户的基础信息。 用户有多个角色。 用户可以有多个部门和多个职业。但当前状态下，只属于一个部门和一个职业 2. 角色 一个角色身上，有多个菜单code，多个数据权限code。角色是系统的权限组。 3. 菜单 菜单定义了前端的菜单、按钮、请求链接 4. 数据权限 数据权限，定义了鉴权的表达式 5. 部门 部门主要用于一些查询时分组管理用户，不直接参与权限 当用户加入部门时，会提示用户是否根据部门和职业的配置，初始化用户角色 6. 职位 职位和部门一样，只是用于查询时分组用户 7. 应用，如商品应用，订单应用，物流应用。是菜单的一个分组
| 2.2 |  | 用户模块
|  | 2.2.1 |  | 用户模块领域需求设计
|  |  | 1） | 支持用户基础信息存储，如用户名，昵称，密码
|  |  | 2） | 一个用户上可绑定多个角色
|  |  | 3） | 一个用户可属于多个部门
|  |  | 4） | 一个用户可绑定多个职位
|  |  | 5） | 通过角色、部门、职位可反查到用户
|  |  | 6) | 用户的部门、职位状态可切换
虽说一个用户可以绑定多个部门和职位，而当前只能属于一个部门，一个职位。可以在界面上切换
该功能在未来一些查询的鉴权上，可能会用到。预留功能。
|  |  | 7） | 用户可以修改自己的密码。管理员可以重置用户的密码
|  |  | 8） | 管理员可以修改用户的部门和职业绑定
|  |  | 9） | 管理员可以修改用户的属性
|  | 2.2.2 |  | 用户表设计
|  |  | 2.2.2.1 |  |  | 用户表设计
|  |  | 2.2.2.2 |  |  | 用户表主要字段详解
user_name: 用户名唯一
passed: 密码存密文
cur_dep_id: 当前部门Id。dep_code,dep_code_cascad是冗余字段，便于查询
cur_occupy_id: 职位id
del: 假删除，0为存在，=id为删除态
|  | 2.2.3 |  | 用户表关联表设计
与用户表关联，多对多，适当冗余，便于查看管理
| 2.3 |  | 角色领域
|  | 2.3.1 |  | 角色系统领域设计
|  |  | 1） | 角色数据记录了菜单的权限。该字段数据可编辑。可以新增codeList，删除codeList。
|  |  | 2） | 角色数据记录了数据权限，该字段数据可编辑。可以新增codeList，删除codeList。
|  |  | 3） | 同角色组角色是互斥的。一个用户对于一个角色组，只能挂载1个角色
|  |  | 4） | 部门的推荐角色配置，同3）
|  | 2.3.2 |  | 角色与角色组表设计
|  | 2.3.3 |  | 角色表字段概述
group_id: 角色组Id，一个用户可以赋予多个角色，但每个组的角色只能赋予一个
code: 角色code唯一
menus: 角色上挂有菜单级联Code列表
data_auth：角色上挂有数据域code列表
|  | 2.3.4 |  | 角色组表字段概述
code: 角色组code，全局唯一
name: 角色组名称
| 2.4 |  | 菜单表
|  | 2.4.1 |  | 菜单系统领域设计
|  |  | 1） | 通过配置菜单，可使前端功能模块动态上线
|  |  | 2） | 每个菜单有个唯一的code，用户的角色中是否拥有该code，决定前端是否展示
|  |  | 3） | 菜单类型
|  |  |  | 1. | 主模块
主模块放在侧边栏
|  |  |  | 2. | 页面
主模块下的页面
页面可能有子页面，这里都属于页面
|  |  |  | 3 | 按钮
页面的按钮，主要标记可见性
|  |  |  | 4 | 请求
用于控制用户是否有该请求的权限。
通常情况下，后端的接口权限控制在页面层和按钮层。但有时可能控制不全，故增加请求类型
|  |  |  | 5 | 资源
是否有一些资源的下载权限
|  |  |  | 6 | 逻辑节点
便于拓展，该类型单纯是一个逻辑节点，没有特殊意义
|  |  | 4） | 菜单是一个树状结构，可以在页面上新增、删除节点
|  |  | 5） | 应用是菜单的分组，前端查询传应用Code，返回这个应用下的菜单树
|  | 2.4.2 |  | 菜单表设计
version_id，版本id，防止老板哪天想大改UI，一个大UI版本，要配一套菜单表。
parent_id，父级菜单Id，根节点为-1
menu_type: 菜单类型，菜单类型。1是模块，2是页面，3是按钮，4是请求，5是资源，6是逻辑节点
code: 菜单码，在同一个parent_id下唯一。
code_cascad：菜单级联码。由各级菜单code用'-'连接而成，如：如account-edit。前端控件是否显示，用这个字段做关联
uri: 前端资源请求的uri。无论是页面请求，还是接口请求，都用这个字段
component：前端组件名，用于前端动态加载
|  | 2.4.3 |  | 应用表字段详解
| 2.5 |  | 数据权限表
|  | 2.5.2 |  | 数据域权限领域设计
|  |  | 1) | 数据域权限绑定到角色上
|  |  | 2） | 数据域有权限组和权限项的概念。每个数据域权限项属于一个数据域权限组。
|  |  | 3） | 每个角色对每个数据域组，可以挂载0个或1个数据域权限项
|  |  | 4） | 数据域组的code，与后端的mapper关联
|  | 2.5.1 |  | 数据域权限组表设计
code，全局唯一，标记是哪个组
name，数据域组名字，用于显示
|  | 2.5.2 |  | 数据域权限表设计
group_code：权限组码，统一权限组下，只能有一个数据权限。
code: 权限码，全局唯一。如：order_selfcrt(只能查看到自己创建的订单)
expression: 表达式，如：creater in ${auth_sales_id_list}
其中，creater是逻辑字段，在mapper注解中可以修改。auth_sales_id_list指向一个函数，返回一个IdList，表示当前用户能看到哪些销售创建的订单。
type，权限项类型，权限类型，0无权限，1表达式权限，2老板权限
| 2.6 |  | 部门职位
|  | 2.6.1 |  | 部门职位领域设计
|  |  | 1） | 部门和职位主要用于查询分组，不直接参与鉴权系统
|  |  | 2） | 每个部门下有多个职位，针对每个职位，有一套初始的角色权限
当用户加入部门时，会提示是否根据部门，初始化用户的角色组
|  |  | 3） | 部门是一个树及结构，支持增删改查
部门添加子节点，会根据子部门角色集合，自动创建子节点的默认角色集合，该子节点的子节点默认集合也等于该集合
|  |  | 4） | 部门支持添加用户，删除用户
|  | 2.6.2 |  | 部门领域实体ER图
|  | 2.6.3 |  | 部门表概要设计
parent_id：父节点Id
code: 部门码，在同parent_id下唯一
code_cascad: 部门级联码，方便查询
name: 部门名称
|  | 2.6.4 |  | 职位表设计
code：职位码，全局唯一
name: 职位名称
type: 职位类型，暂时预留。可以作为搜索使用
roles: 角色列表
|  | 2.6.5 |  | 部门职位配置
dep_id: 部门Id
occupy_id：职位Id
cur_dep_roles: 当前部门推荐角色
child_dep_roles: 子部门推荐角色
三、 |  | 权限可见性前端关联
后端通过接口，返回前端一个可见的菜单树，前端根据该菜单树渲染
四、 |  | 数据域权限后端关联
| 4.1 |  | 数据域权限只控制查询
数据域权限的，可见即可改。操作修改等权限，要求先查询后修改。比如修改用户信息，需要首先查找可修改用户信息，然后再进行修改。鉴权放在查找可修改信息的接口上。
| 4.2 |  | 数据域权限mapper关联
数据域权限的关联，体现在mapper的注解上。下图是该注解的代码
| 4.3 |  | 应用举例
|  | 4.3.1 |  | 数据域权限表数据：
|  |  | #数据1 |  |  |  | 业务员的订单数据权限
|  |  |  | group_code |  |  | order_auth
|  |  |  | code |  |  | order_auth_salse
|  |  |  | name |  |  | 业务员的订单数据权限
|  |  |  | expression |  |  | creater = ${selfId}
|  |  | #数据2 |  |  |  | 业务主管的订单数据权限
|  |  |  | group_code |  |  | order_auth
|  |  |  | code |  |  | order_auth_mgr
|  |  |  | name |  |  | 业务主管的订单数据权限
|  |  |  | expression |  |  | creater in ${mgr_salse_id}
|  |  | #数据3 |  |  |  | 客服订单数据权限
|  |  |  | group_code |  |  | order_auth
|  |  |  | code |  |  | order_auth_cs
|  |  |  | name |  |  | 业务主管的订单数据权限
|  |  |  | expression |  |  | creater in ${cs_salse_auth_id}
|  | 4.3.2 |  | mapper注解配置：
|  | 4.3.4 |  | xmlsql
五、 |  | 功能权限后端实现
微服务中，使用@RequireMenu，判断用户身上是否有该菜单的code
可以传多个，或关系

## 进度规划 (hidden)
大项目 | 子项目 | 2级子项目 | 所在版本 | 设计人员 | 设计预期用时 | 设计截止时间 | 设计完成情况 | 开发人员 | 开发预期用时 | 开发截止时间 | 开发完成情况 | 美术人员
项目管理 | 项目创建 |  | V1 | 褚智勇 | 0.1
| 项目列表 |  | V1 | 褚智勇 | 0.1
| 项目修改 |  | V1 | 褚智勇 | 0.1
产品管理 | 产品创建 |  | V1 | 褚智勇 | 0.1
| 产品列表 |  | V1 | 褚智勇 | 0.1
| 产品修改 |  | V1 | 褚智勇 | 0.1 | [7 empty] | 千位吊唁
模型管理 | 模型在线配置 |  | V1 | [9 empty] | 19983242695
| 模型离线配置 |  | V1
| 模型上传 |  | V1
| 模型套用 |  | V2
设备管理 | 添加设备 |  | V1
| 设备列表 |  | V1
| 设备修改 |  | V1
| 设备分组 |  | V1
| 设备数据 |  | V1
| 设备日志 |  | V1
设备接入 | 协议接入 |  | V1
| 上线鉴权 |  | V1
| 上行事件 |  | V1
| 下行数据 |  | V1
| 日志上传 |  | V1
| 离线数据 |  | V2
| 数据回流 |  | V2
数据管理 | 实时数据 |  | V2
| 历史数据 |  | V2
| 分库分表 |  | V2
告警管理 | 告警规则管理 |  | V2
| 告警规则监听 |  | V2
| 告警规则解析 |  | V2
| 告警数据管理 |  | V2
| 告警通知 | 系统内通知 | V2
| 告警通知 | 短信通知 | V2
| 告警通知 | email通知 | V2
北向应用服务 | 接口服务 | 接口调用情况 | V2
|  | 设备数据接口 | V2
|  | 业务数据接口 | V2
|  | 其他接口 | V2
| 消息服务 | RabbitMQ | V2
|  | Kafka | V2
统计分析 | 应用情况统计 |  | V2
| 产品情况统计 |  | V2
| 设备情况统计 |  | V2
| 数据情况统计 |  | V2
| 调用情况统计 |  | V2