## 文档说明
能力商店项目设计
负责人名 | 褚智勇 | 系统名称 | IOT物联网平台设计
文档状态 | 初稿
文档说明 | 能力商店各表结构设计
文档修订记录
日期 | 修订人 | 修订内容（后续任何修改都需要记录到此）
2020-04-26 | 褚智勇 | 设计设备注册查询与群组界面
2020-04-28 | 褚智勇 | 产品页面的界面
2020-04-30 | 褚智勇 | 设备详情界面
说明：文档内容尽量用Excel来完成（按模板），并同步下单至WorkTime。

## 进度规划 (hidden)
大项目 | 子项目 | 2级子项目 | 所在版本 | 设计人员 | 设计预期用时 | 设计截止时间 | 设计完成情况 | 开发人员 | 开发预期用时 | 开发截止时间 | 开发完成情况 | 美术人员
项目管理 | 项目创建 |  | V1 | 褚智勇 | 0.1
| 项目列表 |  | V1 | 褚智勇 | 0.1
| 项目修改 |  | V1 | 褚智勇 | 0.1
产品管理 | 产品创建 |  | V1 | 褚智勇 | 0.1
| 产品列表 |  | V1 | 褚智勇 | 0.1
| 产品修改 |  | V1 | 褚智勇 | 0.1 | [7 empty] | 千位吊唁
模型管理 | 模型在线配置 |  | V1 | [9 empty] | 19983242695
| 模型离线配置 |  | V1
| 模型上传 |  | V1
| 模型套用 |  | V2
设备管理 | 添加设备 |  | V1
| 设备列表 |  | V1
| 设备修改 |  | V1
| 设备分组 |  | V1
| 设备数据 |  | V1
| 设备日志 |  | V1
设备接入 | 协议接入 |  | V1
| 上线鉴权 |  | V1
| 上行事件 |  | V1
| 下行数据 |  | V1
| 日志上传 |  | V1
| 离线数据 |  | V2
| 数据回流 |  | V2
数据管理 | 实时数据 |  | V2
| 历史数据 |  | V2
| 分库分表 |  | V2
告警管理 | 告警规则管理 |  | V2
| 告警规则监听 |  | V2
| 告警规则解析 |  | V2
| 告警数据管理 |  | V2
| 告警通知 | 系统内通知 | V2
| 告警通知 | 短信通知 | V2
| 告警通知 | email通知 | V2
北向应用服务 | 接口服务 | 接口调用情况 | V2
|  | 设备数据接口 | V2
|  | 业务数据接口 | V2
|  | 其他接口 | V2
| 消息服务 | RabbitMQ | V2
|  | Kafka | V2
统计分析 | 应用情况统计 |  | V2
| 产品情况统计 |  | V2
| 设备情况统计 |  | V2
| 数据情况统计 |  | V2
| 调用情况统计 |  | V2

## 设备列表页面
一. |  | 功能概述
| 1. | 新增设备
用户可以通过类似账号注册的方式新增设备
用户还可以用过使用Json配置文件批量新增设备
| 2. | 设备查询
以列表形式展示出注册的设备
并提供一些筛选和条件查找功能
二. |  | 功能概述
三. |  | 设计目的
| 1. | 新增设备
用于设备预先注册，设置登录密码。
| 2. | 设备查询
用户可以在页面上较方便的查看已注册的设备
二. |  | 原型视图
三. |  | 功能详述
| 1. | 筛选
|  | a. | 区域截图
|  | b. | 排序方式
排序方式有3种，按名称排序，按标识ID排序，按注册时间排序
名称和Id排序为升序，注册时间排序为降序
默认为按名称排序
当完成新增设备后，切换为按注册时间排序
|  | c. | 设备状态
设备状态筛选有2个复选项，在线和离线
默认情况下2个复选框都勾选
|  | d. | 资源空间筛选
包含所有资源空间和该账号下各资源空间
|  | e. | 产品筛选
包含所有产品和该账号下当前资源空间下的所有产品
|  | f. | 模糊查询
支持设备名称查询和设备Id查询
查询语句为正则表达式
| 2. | 显示列表
|  | a. | 区域截图
|  | b. | 包含内容
|  |  | 1) | 离线和在线状态
|  |  | 2) | 设备名称
|  |  | 3) | 设备标识码
|  |  | 4) | 设备的所属资源空间
|  |  | 5) | 设备的所属产品
|  |  | 6) | 设备的节点类型
|  |  | 7) | 设备的操作
查看
点击查看，跳转设备详情页面
删除
点击删除，则弹出一个提示框，是否删除该设备
弹出框样式由美术统一设计
删除成功后，前端去掉该项，不进行页面刷新
| 3. | 分页功能
|  | a. | 区域截图
|  | b. | 规则描述
|  |  | 1） | 每页显示10条（以美术设计为准）
|  |  | 2) | 在头部显示总条数
|  |  | 3) | 选页按钮
页面按钮显示首页，尾页，上一页，下一页，和选中页为中心的最多10个选页按钮
页数不够10个，有多少个显示多少个
四. |  | 新增设备
| 1. | 原型图
五. |  | 批量新增
| 1. | 原型图
| 2. | 表单详解
|  | a. | 表单包含内容
所属产品、设备标识码、Json配置文件、相同Id的操作模式
|  | b. | 配置文件格式
待定
|  | c. | 模板下载
提供Excel模板和导表工具的下载
|  | d. | 交互相关
初始装填，确认按钮置灰。必要的表单填全后变为可点击态

## 设备详情页面
一. |  | 功能概览
二. |  | 设备详情
| 1. | 原型图
| 2. | 功能概述
该界面展示设备的基本信息，和影子信息。以及重置秘钥的操作。
|  | a. | 基础信息
包括设备名称，在线情况，设备Id，认证类型，注册时间，所属产品和节点类型
目前认证类型只支持秘钥，后续会添加指纹等功能。
|  | b. | 重置秘钥操作
点击重置秘钥，弹出右图所示弹框
用户可以点击自动生成，生成一个随机的秘钥。生成秘钥算法要求重复率较低，长度在20位以内。
点击确认后完成重置秘钥操作
|  | c. | 设备影子
所谓设备影子，即是设备上一次上传的消息。
设备影子显示上次上传数据的时间，和上传数据的属性
三. |  | 命令下发
| 1. | 原型图
| 2. | 功能概述
一个设备只有1个命令下发模型。
|  | a. | 命令表单
展示命令下发模型的各字段的表单。
这里要前端拉去数据并动态生成。
|  | b. | 上传文件功能
用户上传下发命令的Json文件，命令表单根据文件内容自动填充
数据格式为：
"cmd" : "test", "data" ： { "k1" : "v1", "k2" : 100, "k3" : "v1", }
|  | c. | 下发
用户点击下发按钮，向设备下发数据。
三. |  | 消息追踪
| 1. | 原型图
| 2. | 功能概述
|  | a. | 设计目的
这个功能用于排查设备的故障，检测一段时间内设备的业务数据。
同时用于开发阶段的调试功能
|  | b. | 概述
本功能和华为版完全一致，包含开启追踪，显示追踪数据
|  | c. | 追踪数据
包含流水号，节点类型，记录时间，业务详情和操作
|  |  | 1) | 业务详情
业务详情显示源数据，如果是二进制数据，也直接丢2进制乱码数据。
业务详情只显示1行，超过在末尾用…展示
业务详情提供一个复制按钮，方便调试使用
点击查看，展示完整的业务详情数据，如右图所示
| 3. | 数据追踪按钮交互
|  | a. | 点击弹出原型
点击数据追踪弹出如下界面
|  | b. | 操作如图所示，不做赘述。

## 群组页面
一. |  | 功能概述
允许用户创建群组，并把注册到账户上的设备添加进群组。
二. |  | 设计目的
方便用户对已注册的设备进行分组管理
三. |  | 功能概述
四. |  | 设计目的
| 1. | 使设备可以分组查看，便于信息统计与设备管理
五. | 原型
| 1. | 群组概览
| 2. | 添加群组
| 3. | 设备列表
| 4. | 设备绑定
六. | 群组操作
| 1. | 群组节点有选中态
右侧的信息面板，是根据选中的群组展示的
增删操作也是针对选中的群组
选中所有群组时，上方操作按钮只显示刷新
| 2. | 操作
增加群组、删除群组、刷新
七. | 群组概述
| 1. | 包含内容
群组名称、群组描述、子群组个数
| 2. | 编辑操作
编辑状态下，才会出现下方的取消和保存按钮，但编辑按钮消失
八. | 设备列表
| 1. | 展示内容
|  | a. | 设备名字
|  | b. | 设备标识码
|  | c. | 所属产品的链接
|  | d. | 操作
查看设备的链接
解绑设备
解绑操作需要弹出框2次确认。
| 2. | 展示规则
展示当前选中分组和其子分组的所有设备，按设备名称升序排列
| 3. | 绑定设备
点击绑定设备，右侧绑定设备面板划出
| 4. | 刷新设备
点击刷新设备，重新请求一次设备列表
ps:这个操作其实只会在用户打开2个相同页面的页签时实际发挥作用
九. | 绑定设备
| 1. | 筛选
与设备列表页面中的所有设备类似，只是这里不提供命名空间筛选
| 2. | 列表
列表展示还没有添加进这个分组的设备。
列表有4列，分别是勾选项，设备名称，设备Id和所属产品。
表头的勾选项点击后，会把本页所有设备都勾选上。
每个列表项的勾选表示要把这个设备添加进该分组
| 3. | 确认按钮
点击后把所有勾选的设备(即使不在本页)，加入到选定分组。
成功后页签折叠回去。
| 4. | 撤销按钮
点击后重置所有勾选
| 5. | 返回按钮
点击后折回页签

## 产品页面
一. |  | 功能概述
| 1. | 产品 介绍
一个项目下有多个产品，每个产品定义了一个上行数据模型和下发命令数据模型
| 2. | 功能关联
|  | a. | 上行数据校验
设备上传的数据，需要经过产品层数据模型的校验，才可以进入数据库
|  | b. | 命令下发
在命令下发页面，或在应用侧API处，可以对对应设备下发定义好的命令
二. |  | 设计目的
对设备上传数据和下发数据的行为进行定义
三. |  | 功能概览
三. | 产品列表页面
| 1. | 原型
| 2. | 功能简介
概述：
在右上方下拉菜单中选定特定项目，展示出该项目下的产品列表
|  | a. | 列表包含信息
|  |  | 产品名称 |  | 提供产品名称，并附带产品跳转的链接
产品Id，设备类型，协议，操作相关
|  | b. | 协议包含
MQTT, CoAp,HTTP
|  | c. | 交互逻辑
点击产品名称和详情，跳转产品详情界面。
点击删除，需要弹出一个确认框
点击创建产品，弹出创建产品界面
三. |  | 创建产品页面
| 1. | 原型
| 2. | 功能简介
|  | a. | 表单包含项
所属项目，产品名称，协议类型，数据格式，所属行业，设备类型
|  | b. | 使用模板
可以上传json配置文件进行创建，同时初始化上行数据模型和下发命令模型
|  | c. | 数据格式
Json，Protobuf
|  | d. | 约束
同一个项目下，产品名不可重复
四. |  | 产品详情界面
| 1. | 原型
| 2. | 基础信息
|  | a. | 包含基础信息
产品名称，产品Id，所属设备数，所属项目，设备类型，协议类型，数据格式，最后修改时间
|  | b. | 交互相关
点击注册数量，跳转到设备列表页面，并设置筛选项为当前产品
| 3 | 模型配置
每个产品有且只有一个上行数据模型和下发命令模型
|  | a. | 模型属性字段展示
展示属性名称，数据类型，是否必要和描述字段，不展示约束字段。
|  | b. | 模型字段操作
删除要谈确认对话框，修改弹出添加属性的界面，只是相关的属性已经自动填上。
|  | c. | 上传你配置
可以上传配置文件进行自动模型配置
|  | d. | 导出配置
点击导出配置，产品的配置信息导出成Json自动下载给用户
五. |  | 新增属性页面
| 1. | 原型
| 2. | 功能概述
|  | a. | 包含内容
属性名称，是否必选，属性类型，约束，描述
|  | b. | 属性类型
暂时只支持String,Integer,Double
不同属性约束条件不同
|  | c. | 约束
String
String类型约束为长度和枚举。
枚举用,分隔
如果枚举元素值超过长度，提交表单时报错
Integer,Double
约束为范围
|  | d. | 交互
确认，撤销，×