## 文档说明
新属性投放
负责人名 | 织法 | 系统名称 | 属性的投放
文档状态 | 初稿
文档说明 | 各系统的属性投放
文档修订记录
日期 | 修订人 | 修订内容（后续任何修改都需要记录到此）
2019-04-22 | 织法 | 初稿
说明：文档内容尽量用Excel来完成（按模板），并同步下单至WorkTime。

## 工作规划
2019-04-22
功能 | 预计时间 | 截止时间 | 时间分配 | 内容概述
芦花古楼扩层-上 | 3 | 2019-04-24 | 扩层1天，配关1天。神器系统的初始属性提高，因芦花古楼层数引起的消耗变化1天 | 把芦花古楼扩充到70层，并粗略制作各层的属性 因芦花古楼层数变化，导致神器升级消耗变化。 神器系统的初始属性提高。
整体节奏规划 | 3 | 2019-04-27 | 各系统产销感受敲定1天，各系统如何串联1天，各系统的开放节奏和前2天节奏1天 | 思考各系统的主产出，消耗以及给玩家的主体感受。 前期个系统，目标如何串联。
目标系统 | 3 | 2019-04-30 | 规划2天 配置1天，可以先不配置 | 根据游戏节奏，思考有哪些目标任务 思考主角地狱道需要的目标任务，奖励，以及任务条件
关卡与挂机关产销调整 | 4 | 2019-05-08 | 整体时间规划1天 产销设计表制作2天 填表1天 | 普通关首通可获得升到+4级的经验，一部分的突破材料。 挂机关卡可获得+4~+10的经验。 前2章给的更富余些，依节奏规划，看什么时候让玩家挂机获得产出 思考各挂机点的停留时间，以及各成长线的消耗。
关卡与挂机关卡战力调整 | 2 | 2019-05-10 | 设计表1天，填表1天 | 挂机关的解锁全部填为上一章关卡解锁 关卡的战力验证做成-5~+3级的模式 挂机关卡的战力需求做成+4~+10级
寄灵人技能 | 3 | 2019-05-15 | 新系统，寄灵人洗练技能设计，0.5天 寄灵人技能概率设计，1天 技能配置表设计与填表，1天 洗练配置表设计与填表，0.5天 | 新系统，寄灵人洗练技能设计 寄灵人技能概率设计 配置数据结构设计
神器阶段性技能 | 1 | 2019-05-16 | 思考神器给什么阶段性技能 | 思考神器给什么阶段性技能，只写方案
Formulas:
截止时间 = C1+[预计时间]-1
截止时间 = [截止时间, row above]+[预计时间]

## 关卡思路 (hidden)
ID | 类型 | path名 | 飞机个数 | 描述
| 波次小怪 |  | 2 | 2个飞机，从上方一起出现
| 波次小怪 |  | 2 | 2个飞机，从两侧一起出现
1 | 波次小怪 |  | 3 | 3个飞机，一起出现，从上而下，再向上，停留一段时间。
2 | 波次小怪 |  | 3 | 3个飞机，从左到右，依次出现。
3 | 波次小怪 |  | 3 | 3个飞机，左右中，依次出现。
| 波次小怪 |  | 5 | 5个飞机，
| 波次小怪 |  | 8 | 左3右3交叉进入，而后2个飞机从上方进入